****

**Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja**

**obce Tuchyňa**

**2014 – 2020**



masvrsatec@masvrsatec.sk

+421 (0) 32 64 01 072

**Obsah**

**Úvod............................................................................................................................................... 2**

Hlavička dokumentu PHSR................................................................................................. 4

Zámer spracovania PHSR................................................................................................... 4

Harmonogram spracovania PHSR...................................................................................... 5

Osnova PHSR..................................................................................................................... 5

Príklady participatívnych metód......................................................................................... 7

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov........................................................... 9

**Časť 1 - Analytická časť.............................................................................................................. 10**

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát..................................................... 10

Časť 1.1 Analýza vnútorného prostredia obce Tuchyňa................................................. 11

Hospodárska oblasť............................................................................................................. 11

Sociálna oblasť.................................................................................................................... 12

Environmentálna oblasť...................................................................................................... 13

Časť 1.2 Analýza vonkajšieho prostredia obce Tuchyňa.................................................... 15

Hospodárska oblasť............................................................................................................. 15

Sociálna oblasť.................................................................................................................... 16

Environmentálna oblasť........................................................................................... ........... 16

Časť 1.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia................................................................... 18

SWOT analýza..................................................................................................................... 18

Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík.............................................................. 18

**Časť 2 - Strategická časť.............................................................................................................. 19**

Plánovací formulár – Vízia.................................................................................................. 19

Rozvojová stratégia............................................................................................................. 19

Tabuľka strategických cieľov a opatrení............................................................................. 21

Záznam z verejného prerokovania 1................................................................................... 22

**Časť 3 - Programová časť............................................................................................................ 23**

Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí........................................................... 23

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1................................................................... 24

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2................................................................... 25

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2..................................................................... 26

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3...................................................................... 27

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.4...................................................................... 28

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1...................................................................... 29

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2...................................................................... 30

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3...................................................................... 31

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1...................................................................... 32

Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2...................................................................... 33

**Časť 4 - Realizačná časť.............................................................................................................. 34**

Časť 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii............................ 34

Časť 4.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia........................ 34

Časť 4.3 Komunikačná stratégia........................................................................................ 35

Monitorovanie a hodnotenie............................................................................................... 35

Plán hodnotenia a monitorovania........................................................................................ 36

Akčný plán........................................................................................................................... 36

Záznam z verejného prerokovania 2................................................................................... 38

**Časť 5- Finančná časť.................................................................................................................. 39**

Hodnotiace tabuľky pre výber projektov............................................................................. 39

Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica................................................. 40

Indikatívny rozpočet............................................................................................................ 40

**Záver.............................................................................................................................................. 41**

Schválenie PHSR................................................................................................................ 41

## Úvod

**Formulár č. Ú 1** - **Hlavička dokumentu PHSR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov:** | **Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tuchyňa 2014 - 2020** |
| **Územné vymedzenie :** | Obec Tuchyňa |
| **Územný plán obce schválený:** | Uznesenie 43/2015 |
| **Dátum schválenia PHSR:** | *30.9. 2015* |
| **Dátum platnosti:** | *1.10.2015 do 31. 12. 2020* |
| **Verzia** | *1.0 aktualizovaná k dátumu:* |
| **Publikovaný verejne:** | *1.10.2015* |

**Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PHSR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zámer spracovania PHSR** | |
| **Názov dokumentu** | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tuchyňa na roky 2014 – 2020 |
| **Forma spracovania** | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tuchyňa na roky 2014 -2020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015.  - externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec  - s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy |
| **Riadenie procesu spracovania** | Spôsob riadenia procesu spracovania:  *1. vytvorenie riadiaceho tímu.* Riadiaci tím pozostával z:  Dodávateľ:  *MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Ing. Zuzana Martonová, Mgr. Darina Moravčíková*  Starosta obce:  *Bc. Gabriela Švecová*  Poslanci obecného zastupiteľstva:  *Jozef Mateička, Dominik Letko*  Kontrolór obce:  *Ing. Marcel Ondráš*  Zástupca z podnikateľského sektora:  *Blažej Mičuda*  Zástupca z mimovládneho sektora:  *Zuzana Chudá*  Stretnutie riadiaceho tímu: 25. 03. 2015  *2. zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou* |
| **Obdobie spracovania** | Od septembra 2014 – do júna 2015 |
| **Financovanie spracovania** | Financovanie spracovania obec hradí z vlastných zdrojov. |

**Formulár č. Ú 3 - Harmonogram spracovania PHSR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram spracovania PHSR** | | | | | | | | | | |
| Termín (2014/2015) | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
| Úvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analytická časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategická časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programová časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizačná časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančná časť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Formulár č. Ú 5 - Osnova PHSR**

**Úvod**

Táto časť zahŕňa:

* obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),
* stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,
* stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia.

**Časť 1: Analytická časť**

Táto časť obsahuje:

* kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie,
* ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),
* analýzu silných a slabých stránok územia,
* identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
* analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),
* ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej úrovni k 31. 12. príslušného roku),
* analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z hľadiska príležitostí a ohrození),
* analýzu väzieb územia,
* SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
* analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
* identifikáciu východísk a možných riešení,
* odhad budúceho možného vývoja.

**Časť 2: Strategická časť**

Táto časť obsahuje:

* víziu územia,
* formuláciu a návrh stratégie,
* výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

**Časť 3: Programová časť**

Táto časť obsahuje:

* konkrétne opatrenia a  projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
* súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.

**Časť 4: Realizačná časť**

Táto časť obsahuje:

* popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
* popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,
* stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
* systém monitorovania a hodnotenia,
* akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

**Časť 5: Finančná časť**

Táto časť obsahuje:

* indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
* model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
* hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

**Záver**

Obsahuje informáciu o schválení a  zverejnení PHSR.

**Prílohy**

* Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu
* Príloha č. 2 - Zoznam skratiek použitých v PHSR
* Príloha č. 3 - Formulár č. Ú 9 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty)
* Príloha č. 4 - Formulár A7b - Evidencia podnikateľských subjektov
* Príloha č. 5 - Formulár A8 - Evidencia nepodnikateľských subjektov (mimovládnych organizácií)
* Príloha č. 6 - Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy
* Príloha č. 7 - Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít
* Príloha č. 8 (nepovinná) – Kompletná analýza územia
* Príloha č. 9 (nepovinná) – Výsledok prieskumu verejnej mienky

Zdroj: vlastné spracovanie

**Formulár č. Ú 7 -** **Participatívne metódy použité pri zbere informácií**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Metóda** | **Informovanie verejnosti** | **Získavanie názorov verejnosti** | **Zohľadnenie názorov verejnosti** |
| **Tlačené materiály** |  |  |  |
| Verejné informačné tabule |  |  |  |
| Letáky rozdávané na verejných podujatiach |  |  |  |
| Letáky rozposielané verejnosti priamo |  |  |  |
| Prístupne, jednoducho napísaný bulletin |  |  |  |
| Informačné formuláre, tabuľky údajov, infografika |  |  |  |
| Brožúra s dotazníkovou kartičkou na zadnej strane, ktorú je možné odoslať |  |  |  |
| Technické správy /napríklad EIA/ |  |  |  |
| Listy (priama pošta) |  |  |  |
| Plagáty |  |  |  |
| Pútač |  |  |  |
| Výstavky a expozície na verejných miestach |  |  |  |
| Internetové stránky – vrátane verejných pripomienok tzv. chatrooms |  |  |  |
| **Využitie existujúcich médií** |  |  |  |
| Účasť na miestnych aktivitách a podujatiach |  |  |  |
| Zverejňovanie informácií v miestnej tlači |  |  |  |
| Novinové články a príspevky členov pracovných skupín, vyjadrenia expertov |  |  |  |
| Tlačové konferencie |  |  |  |
| Stretnutia |  |  |  |
| Vystúpenia v obecnom rozhlase/televízií |  |  |  |
| Reklama |  |  |  |
| **Informačné služby** |  |  |  |
| Telefónna informačná linka |  |  |  |
| Dni otvorených dverí |  |  |  |
| Návštevy lokalít (podobných obcí) |  |  |  |
| Informačná kancelária s vyškolenými pracovníkmi |  |  |  |
| **Stretnutia** |  |  |  |
| Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami |  |  |  |
| Ťažiskové skupiny (reprezentatívne skupiny predstavujúce verejnosť) |  |  |  |
| Verejné stretnutia |  |  |  |
| Návšteva v dotknutom území |  |  |  |
| Verejné semináre |  |  |  |
| Verejné vypočutie |  |  |  |
| Verejné vypočutie (s odbornou skupinou ) |  |  |  |
| Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov |  |  |  |
| Brainstormingové stretnutia s verejnosťou |  |  |  |
| **Rozhovory a prieskumy** |  |  |  |
| Dotazník pre záujmové skupiny |  |  |  |
| Dotazník pre širokú verejnosť |  |  |  |
| Prieskumy verejnej mienky |  |  |  |
| **Poradné skupiny** |  |  |  |
| Miestne poradné skupiny |  |  |  |
| Odborné poradné skupiny |  |  |  |
| Pracovné skupiny |  |  |  |
| **Riešenie problémov a metódy dosiahnutia konsenzu** |  |  |  |
| Využitie odborníkov vyškolených v metódach zapájania verejnosti |  |  |  |
| Využitie nezávislého moderátora/facilitátora |  |  |  |
| Brainstorming |  |  |  |
| Nezávislí experti poskytujúci poradenské služby |  |  |  |
| Rokovanie bez prítomnosti moderátora/facilitátora |  |  |  |
| Rokovanie za prítomnosti moderátora/facilitátora |  |  |  |
| **Iné aktivity** |  |  |  |
| Vzdelávacie programy na vybrané témy (kľúčové, kritické) |  |  |  |
| Spracovanie a vyhodnotenie prípadových štúdií |  |  |  |

Zdroj: vlastné spracovanie

**Formulár č. Ú 8 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov dokumentu** | **Platnosť dokumentu** | **Úroveň dokumentu** | **Zdroj** |
| Územný plán obce Tuchyňa |  | Lokálna | Obecný úrad Tuchyňa |
| Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR) | 2030 | národná | www.mindop.sk |
| Program rozvoja vidieka SR | 2020 | Národná | www.mpsr.sk |
| Integrovaný regionálny operačný program | 2020 | Národná | www.mpsr.sk |
| Operačný program Kvalita životného prostredia | 2020 | Národná | www.opzp.sk |
| Operačný program Ľudské zdroje | 2020 | Národná | www.employment.gov.sk |
| Regionálna integrovaná územná stratégie (RIUS) |  | regionálna |  |
| Integrovaná stratégia rozvoja územia |  | regionálna |  |
| Európa 2020 | 2020 | európska | www.ec.europa.eu |

**Formulár č. Ú 9 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty)** *(Príloha č. 3)*

V rámci cieľov stanovených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tuchyňa v období 2007 – 2013 sa podarilo čiastočne aj úplne dosiahnuť mnohé z nich. Na realizáciu projektov boli využité prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z fondov Európskej únie a z vlastných zdrojov obce. Rekonštrukciami verejných budov sa prispelo k zlepšeniu ich technického stavu. Na budove základnej školy boli vymenené v roku 2008 okná a v roku 2013 bola budova plynofikovaná. V roku 2014 bola zrealizovaná aj rekonštrukcia fasády budovy. Na budove materskej škôlky boli taktiež vymenené okná a zavedená plynovodná prípojka. Zrekonštruované boli aj budovy obecného úradu a kultúrneho domu. V rámci dobudovania cestnej infraštruktúry sa zrekonštruovali miestne komunikácie a vybudovali sa chodníky v dolnej a hornej časti obce. Verejný rozhlas bol zrekonštruovaný v roku 2009. Rekonštrukciou Tanečného kola vzniklo reprezentatívne priestranstvo, ktoré je centrom kultúrneho života v obci. V strede obce bolo zrevitalizované verejné priestranstvo, kde sú umiestnené lavičky a náučné tabule v obkolesení zelene. Pre najmenšie deti bolo vytvorené detské ihrisko s rôznymi zaujímavými prvkami. Obec čerpala nenávratné finančné prostriedky z rôznych zdrojom, predovšetkým však cez Miestnu akčnú skupinu Vršatec.

**ČASŤ 1 – Analytická časť**

Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie - aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje i odhad budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza informácií, databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia a limitujúce faktory rozvoja obce.

**Formulár č. A 1 - Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oblasť dát /téma** | **Zdroj dát** | **Webová stránka** |
| Demografia | Štatistický úrad SR | www.statistics.sk |
| Bývanie | Štatistický úrad SR | [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk) |
| Školstvo a vzdelávanie | Štatistický úrad SR | [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk) |
| Zdravotníctvo | Štatistický úrad SR | [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk) |
| Sociálna starostlivosť | Štatistický úrad SR | [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk) |
| Ekonomická situácia | Štatistický úrad SR | www.statistics.sk |


Zdroj: spracovanie autora

# ČASŤ 1.1 Analýza vnútorného prostredia

**HOSPODÁRSKA OBLASŤ**

Obec Tuchyňa sa nachádza v okrese Ilava, na rozhraní Ilavskej kotliny a Bielych Karpát. Obcou preteká Tovarský potok, ktorý zberá vodu z Bielych Karpát a na rozhraní Dulovského a Savčanského územia sa vlieva do rieky Váh. Počtom obyvateľov sa radí medzi menšie obce. Rozprestiera sa na území 554 ha, v nadmorskej výške 275 m. n. m.

*Mapa 1: Geografická poloha obce Tuchyňa*



Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky; Mapový klient ZBGIS

Dostupnosť do obce je priaznivá, najmä vzhľadom na blízkosť diaľnice, ktorá je od obce vzdialená cca 8 minút a okresného mesta Ilava, ktoré je vzdialené cca 10 minút. Krajské mesto Trenčín je od Tuchyne vzdialené cca. 35 min.

Cestná sieť v obci je tvorená miestnymi komunikáciami IV. triedy v dĺžke 3,3 km a štátnou cestou III. triedy č. 50736 o dĺžke 3,9 km. Obec zrekonštruovala takmer všetky miestne komunikácie, treba však vybudovať cca. 1 km smerom k družstvu a smerom na ihrisko. V obci vznikla nová individuálna bytová výstavba, kde bude potrebné vybudovať prístupové cesty. Zatiaľ je tu pre obyvateľov k dispozícii len nespevnená komunikácia. Popri štátnej ceste je vybudovaný chodník pre peších v celkovej dĺžke 1,8 km. Projekt bol financovaný Miestnou akčnou skupinou Vršatec. Ostáva dobudovať chodník v hornej časti obce – od Lapaša po bytový dom.

Cez obec premáva pravidelná autobusová doprava. Z prieskumu verejnej mienky vyplynulo, že prevažná väčšina obyvateľov je spokojná s intervalmi autobusových dopravných spojov, taktiež je vyhovujúci stav autobusových zastávok. Myslí si to až 80 % respondentov.

Obec je kompletne plynofikovaná a elektrifikovaná. Verejné osvetlenie bolo zrekonštruované a nahradené menej nákladným osvetlením v roku 2006. Vodovodná sieť v dĺžke 5 862 m je vo vlastníctve samosprávy obce. Z obecného zdroja pitnej vody je zásobovaná aj susedná obce Mikušovce.

Obec je pokrytá signálom telefónnych mobilných sietí a internetu. Zavedený je miestny rozhlas a telefónny rozvod. Obecný rozhlas bol zrekonštruovaný v roku 2009 z prostriedkov poskytnutých z Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Výrazným prvkom histórie obce Tuchyňa je rodný dom významného Slováka, profesora ThDr. Eduarda Alojza Filu, ktorý sa v súčasnosti predal do súkromného vlastníctva. Ako národovec publikoval články do Tatranského Orla, Národných novín, Slováka, Gemer – Malohont, Sajo – Vidéku. Bol kňaz, geológ, botanik, liečiteľ, spisovateľ, prekladateľ, redaktor, historik a člen rôznych spolkov. Na jeho počesť bola pri príležitosti 110. výročia narodenia v roku 1998 odhalená pamätaná tabuľa, ktorá je umiestnená na jeho rodnom dome v Tuchyni. Medzi slávnych rodákov obce Tuchyňa patrí aj brat pána profesora, Ing. Kornel Filo.

**SOCIÁLNA OBLASŤ**

Obec Tuchyňa patrí vzhľadom na počet obyvateľov (779 k 31.12.2014) medzi malé obce (1 098. miesto v rámci SR). Negatívnym javom v oblasti demografie je pokles obyvateľov v predproduktívnom veku v celom sledovanom období rokov 2008 – 2013.

*Graf 1: Vývoj obyvateľstva v predproduktívnom veku v rokoch 2008 - 2013*

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Vzdelávanie detí je zabezpečené v dvojtriednej základnej škole, ktorú navštevujú žiaci 1. – 4. ročníka. Predškolská výchova sa uskutočňuje v budove materskej škôlky. Tá potrebuje kompletnú rekonštrukciu, je potrebné zateplenie budovy, nová fasáda a dokončenie výmeny okien. Aj z prieskumu verejnej mienky vyplynulo, že táto budova potrebuje prioritne rekonštrukciu. Myslí si to 51 % respondentov. Zástupcovia obce vidia zmysel v zabezpečení školského autobusu na regionálnej úrovni, ktorý by vozil školopovinné deti do/zo škôl do okolitých obcí.

Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, priamo v obci sa nenachádzajú zariadenia poskytujúce zdravotnícke služby. Obec by však mala záujem o služby lekára, ktorý by do obce chodil niekoľkokrát za mesiac a poskytoval by zdravotnú starostlivosť najmä pre dôchodcov, ktorí majú problém s cestovaním.

V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorý slúži občanom na rôzne kultúrne podujatia, oslavy a spoločenské zábavy. Budovu kultúrneho domu bude potrebné zatepliť a vymeniť strechu, resp. ju opraviť. MAS Vršatec v minulosti už financovala rekonštrukciu okenných výplní a dverí. Strecha je pokrytá nebezpečným azbestom, je potrebné ho úplne odstrániť, príp. zabezpečiť také opatrenia, ktoré budú zamedzovať úniku škodlivín.

Každoročne sa v obci koná niekoľko podujatí, ktoré už patria medzi tradičné. Športovci v januári usporadúvajú ples, koná sa detský karneval, uvítanie detí do života, stavanie mája, oslavuje sa Deň matiek, športový deň detí pri príležitosti Dňa detí , Rozprávkový les a ukončenie školského roka. Známy je turnaj o Pohár starostu obce, ktorý spoločne organizujú obce Tuchyňa, Dulov, Mikušovce a Červený Kameň. Turnaj sa každý rok koná v jednej z týchto obcí. V júli sa konajú Tuchynské hody, v októbri sa slávi Mesiac úcty k starším a v decembri sa koná tradičné stretnutie s Mikulášom a privítanie Nového roka. K dispozícii na konanie týchto podujatí je aj upravené verejné priestranstvo, tzv. Tanečné kolo.

**ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ**

Obec leží v pokojnom prírodnom prostredí. Pôdy sú prevažne stredne ťažké, jednu tretinu tvorí ľahká a ťažká pôda. Z hľadiska využitia pôdy tvorí 52 % nepoľnohospodárska pôda a 48 % poľnohospodárska pôda.

Na poľnohospodárske účely sa využíva 48, 31 % pôdy z celkovej výmery územia obce, čo predstavuje rozlohou 267, 9 ha. Orná pôda zaberá najväčšiu plochu, a to 31, 48 % územia, trvalý trávny porast 14, 54 % územia. Záhrady a ovocné sady tvoria spolu 2, 29 % z celkovej výmery územia obce.

*Tabuľka 2: Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy v rámci celkovej výmery územia obce*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková výmera územia obce | Poľnohospodárska pôda  SPOLU | Orná pôda | Chmeľnica | Vinica | Záhrada | Ovocný sad | Trvalý trávny porast |
| 5 544 322 | 2 678 574 | 1 745 581 | 0 | 0 | 115 131 | 11 488 | 806 374 |
| 100 % | 48, 31 | 31, 48 | 0 | 0 | 2, 08 | 0, 21 | 14, 54 |

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

V rámci nepoľnohospodárskej pôdy, ktorá predstavuje 51, 69 % pôdy z celkovej výmery územia obce, zaberajú najväčšiu plochu lesné pozemky, ktoré zároveň predstavujú aj dostatočnú zásobu drevnej hmoty. Lesy tvoria 36, 28 % z celkovej výmery územia.

*Tabuľka 3: Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy v rámci celkovej výmery územia obce*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková výmera územia obce | Nepoľnohospodárska pôda  SPOLU | Lesný pozemok | Vodná plocha | Zastavaná plocha a nádvorie | Ostatná plocha |
| 5 544 322 | 2 865 748 | 2 011 755 | 86 210 | 333 105 | 434 678 |
| 100 % | 51, 69 | 36, 28 | 1, 55 | 6, 01 | 7, 84 |

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Negatívnym javom je chýbajúca kanalizácia. Občania využívajú septik a súkromné čističky odpadových vôd. Chýbajúca kanalizácia je podľa výsledkov z prieskumu verejnej mienky najväčší nedostatok, ktorý by sa mal riešiť. Samospráva ráta s týmto projektom v prípade, ak by obec Tuchyňa bola zapojená do komplexného projektu na odkanalizovanie viacerých obcí, vzhľadom na nákladnosť projektu, ktorý by obec nedokázala financovať z vlastných finančných prostriedkov. Ďalším negatívnym faktorom v environmentálnej oblasti je stav Tovarského potoka, ktorý je znečistený rôznymi druhmi odpadu.

Obec zabezpečuje separovaný zber vo vybraných komoditách ako aj klasický zber TKO. Triedia sa plasty, sklo, papier, železo, textil, tetrapacky a elektronika. So separáciou odpadu je podľa prieskumu verejnej mienky spokojných 83 % občanov.

V oblasti životného prostredia obec zrealizovala aj ďalšie aktivity na jeho zlepšenie. Zaviedol sa zber biologicky rozložiteľného odpadu na dvoch miestach, v rámci ktorého každý občan podpísal čestné prehlásenie, že bude kompostovať na vlastnom kompostovisku.

V Základnej škole sú umiestnené nádoby na separovaný odpad. Do roku 2020 plánujeme v našej ZŠ pripraviť pre deti „ Učebňu v prírode“ . Stará budova, ktorá slúžila v minulosti ako sociálne zariadenie / približne do roku 1985 /, neskôr ako sklad pre zber papiera, by sa zbúrala a na tomto mieste by sa vznikla spomínaná učebňa. Zároveň by tam vznikol priestor na pestovanie bylín a dvor s pôvodnou studňou by nabral úplne iný pohľad.

## ČASŤ 1.2 Analýza vonkajšieho prostredia

**HOSPODÁRSKA OBLASŤ**

Priemerný vek obyvateľstva v obci v sledovanom období každým rokom rastie. Vzhľadom na tento ukazovateľ môžeme predvídať aj v budúcnosti zvyšovanie ekonomickej závislosti obyvateľstva.

*Graf 2: Vývoj priemerného veku obyvateľstva v obci Tuchyňa v rokoch 2008 - 2013*

Zdroj: ŠÚ SR krajský úrad Trenčín; spracovanie autora

Ohrozením v rozvoji obce môže predstavovať nedostatočne rozvinutá sféra podnikania. V súčasnosti nie je pre podnikanie v obci vytvorené vhodné prostredie. Myslí si to 50 % respondentov, ktorí na túto otázku odpovedali. 20 % respondentov si myslí, že v obci potenciál na rozvoj podnikateľskej sféry je, a to najmä v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu a agroturistiky. Vzhľadom na veľký podiel ornej pôdy v katastri obce, by bolo podnikanie v oblasti poľnohospodárstva vhodne zvoleným spôsobom zamestnania sa priamo v obci. Občania pestujú zeleninu a ovocie a chovajú domáce zvieratá. O podporu predaja vlastných výrobkov, tzv. podporu predaja z dvora, by malo záujem 13 % respondentov. V súčasnosti 20 % obyvateľov nakupuje domáce produkty od miestnych pestovateľov a chovateľov a 43 % občanov by malo záujem takéto výrobky nakupovať, ak by bol ich predaj zabezpečený napr. prostredníctvom vozidla, ktoré by obec navštevovalo raz/dvakrát za týždeň.

V rámci podnikateľskej sféry pôsobí v obci 16 spoločností s ručením obmedzeným, dve družstvá, jedna verejná obchodná spoločnosť, jedna samostatne podnikajúca osoba a 51 fyzických osôb – živnostníkov.

Nachádza sa tu liehovar, pestovateľská pálenica, Roľnícke podielnické družstvo, predajne potravín a zmiešaného tovaru, bar, pohostinstvo, krajčírska dielňa, autoservis, predaj a servis PC techniky, video služba, autodoprava, predajňa profesionálneho náradia a strojov, strojárska výroba. Aj napriek tomu prevažná väčšina pracovne aktívnych občanov cestuje za prácou mimo obce.

Príležitosť vidíme tiež v rozvoji cykloturistiky. Obec v krásnom prírodnom prostredí má záujem využiť svoj potenciál a zamerať sa nielen na výstavbu cestných cykloturistických chodníkov, ale tiež označenie horských cykloturistických trás. Tie by sa napojili na ďalšie v susedných obciach.

**SOCIÁLNA OBLASŤ**

Jednou z príležitostí na zvýšenie celkovej spokojnosti občanov so životom v obci, je ich samotné zapájanie sa do komunitného života, či už dobrovoľnou aktivitou pri organizovaní rôznych spoločenských podujatí, vlastnými nápadmi, alebo samotnou účasťou na kultúrnych akciách, ktoré sa v obci organizujú. Na základe výsledkov z prieskumu verejnej mienky majú niektorí občania záujem podieľať sa dobrovoľne najmä na organizovaní rôznych kurzov ručných prác a aktivít pre deti a mládež.

Tu zároveň vzniká ohrozenie v podobe nezáujmu najmä mladších obyvateľov o spoločenské aktivity. Riešením situácie by mohlo byť vytvorenie takého prostredia, ktoré ponúkne mladým občanom priestor na realizáciu, napríklad v oblasti športu, vytvorením multifunkčného ihriska, alebo už spomínanými kurzami tvorivých činností s modernými prvkami, aby oslovili mladú školopovinnú generáciu.

Príležitosťou v sociálnej oblasti je tiež vytvorenie denného stacionára pre seniorov. V zariadení bude pre účastníkov pripravený celodenný program a špeciálna starostlivosť opatrovateľov. Seniori budú spolu tráviť voľný čas, avšak ubytovaní zostanú vo svojich domácnostiach.

**ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ**

Obec má veľký záujem o zberný dvor, kde by sa združoval separovaný odpad z obce a následne by sa z tohto miesta vyvážal. Vhodné priestory na túto aktivitu sa nachádzajú v areáli Roľníckeho podielnického družstva. Rovnako dôležité je dobudovanie obecného vodovodu, nakoľko ostatné roky ukázali, že zdroje zo súkromných studní sú nepostačujúce. V oblasti životného prostredia vzniká ohrozenie v súvislosti s neexistujúcou kanalizáciou a rizikom znečistenia podzemných vôd odpadovými látkami zo žúmp. Vhodným spôsobom na údržbu územia je obstaranie univerzálneho čistiaceho vozidla, ktoré by bolo vhodné na údržbu počas celého roka.

**Formulár č. A 6 - STEEP analýza**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sociálne** | **Ekonomické** | **Ekologické** | **Politické** | **Hodnoty** |
| Starnutie populácie | Zvyšovanie odvodového zaťaženia | Chýbajúca kanalizácia | Politika vlády v konkrétnej oblasti | Zachovávanie tradícií |
| Nezáujem občanov o veci verejné | Nízke podielové dane | Ohrozovanie čistoty spodných vôd žumpami pri rodinných domoch | Legislatíva | Tímová spolupráca |
|  | Vplyv daňovej politiky |  |  | Dobrovoľná práca občanov |
|  | Malé podnikateľské príležitosti v obci |  |  |  |

## ČASŤ 1.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia

**Formulár č. A 5 - SWOT analýza**

|  |  |
| --- | --- |
| **Silné stránky** | **Slabé stránky** |
| * pokojné prírodné prostredie * vyhovujúci systém separovania odpadov * existencia základnej a materskej školy priamo v obci * rozsiahle lesné spoločenstvo – dostatočná zásoba drevnej hmoty * existencia kultúrneho strediska a verejné priestranstva pre kultúrne podujatia – Tanečné kolo | * chýbajúca kanalizácia * chýbajúca zdravotná starostlivosť * nedostatočné služby (kaderníctvo/holičstvo) * nevyriešené vlastnícke vzťahy pozemkov vhodných pre vznik novej individuálnej bytovej výstavby (IBV) * zlý technický stav obecných budov (kultúrny dom, MŠ, TJ, požiarna zbrojnica) * sťahovanie ľudí z obce * pokles obyvateľov v predproduktívnom veku * nedostatok pracovných príležitostí priamo v obci * znečistenie Tovarského potoka * nevýhodné prostredie pre podnikanie |
| **Príležitosti** | **Ohrozenia** |
| * organizovanie podujatí pre rodiny s deťmi * rozvoj cykloturistiky * dobrovoľná účasť občanov na verejnoprospešných aktivitách * veľký podiel ornej pôdy – využitie v poľnohospodárstve | * čierne skládky * znečistenie podzemných vôd odpadovými látkami zo žúmp * nezáujem mladých ľudí o veci verejné, o kultúrne podujatia * zvyšovanie ekonomickej závislosti obyvateľstva vplyvom rastu priemerného veku |

**Formulár č. A 14 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh rizika** | **Objekt rizika** | **Zdroj rizika** | **Nežiaduce dôsledky** | **Pravdepodobnosť** |
| **Individuálne** | Nedostatok pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu | Nezáujem o predaj  pozemkov vo vlastníctve iných osôb | Pozastavený rozvoj individuálnej bytovej výstavby | 80 % |
| **Technické** | Verejné budovy vo vlastníctve obce | Nedostatok financií na obnovu verejných budov | Zastaraný technický stav budov | 80 % |
| **Ekologické** | Životné prostredie | Obyvatelia obce | Vytváranie čiernych skládok | 90 % |
| **Sociálne** | Spoločenský život v obci | Nezáujem obyvateľov obce o veci verejné | Nízka kvalita spoločenského života | 80 % |
| **Ekonomické** | Rozpočet obce | Štát a jeho politika | Nízke zdroje na rozvoj obce | 90% |

**ČASŤ 2 - Strategická časť**

Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje analýzu a hodnotenie možných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. Strategická časť obsahuje:

* víziu územia
* formuláciu a návrh stratégie
* výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec Tuchyňa dosiahnuť z dlhodobého hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie nasledujúcich 6 rokov a postupov na ich dosiahnutie.

Obec Tuchyňa má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým výsledkom počas

rokov 2007 - 2013 a aj očakávaniam do roku 2020:

**Formulár č. S 1 - Plánovací formulár – Vízia**

*„Obec Tuchyňa bude progresívna obec v oblasti zvyšovania atraktivity územia pre súčasných obyvateľov, ale tiež pre nových záujemcov o bývanie v obci, a to prostredníctvom vytvárania kvalitných podmienok v oblasti sociálnej, hospodárskej a environmentálnej.“*

**Rozvojová stratégia**

Na základe komplexnej analýzy územia obce Tuchyňa, určenia slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, môžeme určiť rozvojovú stratégiu obce a jej prioritné ciele.

Strategickým cieľom obce je ***„Podpora bývania, kvality služieb a zachovávanie tradičných kultúrnych a spoločenských hodnôt obce Tuchyňa.“***

Znamená to vytváranie takých podmienok, ktoré prilákajú nových občanov do obce, a zároveň budú mať aj súčasní obyvatelia záujem v obci zotrvať a nebudú sa sťahovať do väčších miest. Na spokojnosť občanov s kvalitou života vo veľkej miere pôsobia základné aspekty, ako je úroveň občianskej vybavenosti v obci a rozvinutá technická infraštruktúra. Tieto oblasti má samospráva obce v budúcnosti v pláne rozvíjať, a to využitím dostupných možností získania finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových činností, a tiež zapojením všetkých zložiek obyvateľstva. Či už členov podnikateľského sektora, mimovládneho sektora, ale tiež samotných občanov.

Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú viesť k napĺňaniu strategického cieľa obce Tuchyňa.

**1. Prioritná oblasť - HOSPODÁRSKA**

Samospráva obce má záujem o podporu rozvoja bývania, preto už v súčasnosti podniká kroky, ktoré budú viesť k rozširovaniu individuálnej bytovej výstavby. Obec má záujem aj o aktualizáciu územného plánu pre potreby rozvoja individuálnej bytovej výstavby v obci. Zástupcovia obce vypracovali dotazník týkajúci sa budúcej výstavby s dôrazom na lokality, kde by si občania výstavbu predstavovali. Obyvatelia ho vypĺňajú priamo pri návšteve obecného promotéra alebo elektronicky. Respondent vyznačí, či je obyvateľom Tuchyne alebo nie, prípadne by sa ním, vďaka výstavbe, rád stal. Dôležitým bodom bude vypracovanie nového územného plánu, na ktorý bude samospráva obce žiadať dotáciu. Vhodnými pozemkami pre individuálnu bytovú výstavbu by boli pozemky v hornej a strednej časti obce, ktoré však v súčasnosti nie sú vo vlastníctve obce. Potrebné bude rokovanie so súkromnými vlastníkmi pozemku a Urbárskym spoločenstvom.

Ďalším bodom, ktorý bude samospráva obce riešiť v programovom období 2014 – 2020 je budovanie cestnej infraštruktúry. Cieľom je dobudovanie miestnych komunikácií a chodníkov. V rámci tohto cieľa ide najmä o úseky v časti Priesaniská smerom na Roľnícke podielnické družstvo a od futbalového ihriska po autobusovú zastávku na Dolnom konci. Dôležitým projektom bude výstavba chodníka od časti Lapaš po bytový dom, ktorý bude nadväzovať na už vybudovaný úsek chodníka v tejto lokalite po časť Lapaš. Menšou aktivitou je obnovenie stavu oplotení mostov a lávok, ktoré potrebujú rekonštrukciu. Táto aktivita sa bude realizovať za pomoci samosprávy a dobrovoľníkov.

Obec Tuchyňa má potenciál tiež v rozvoji cestovného ruchu, vzhľadom na to, že sa nachádza v krásnej prírode a obľúbenej lokalite často navštevovanej turistami. Vybudovaním cykloturistického chodníka popri Tovarskom potoku a jeho nadviazanie na ďalšie plánované cyklistické chodníky v susednej obci Mikušovce zvýši obec svoju atraktivitu pre návštevníkov. Týmto sa naštartuje aj podnikanie v oblasti služieb, čo v konečnom dôsledku bude vplývať aj na zamestnanosť v obci.

Domáci producenti tradičných výrobkov či šikovní občania budú môcť prezentovať svoje produkty v drevených stánkoch, ktoré budú umiestnené v Tanečnom kole. Stánky si obec vypožičia od MAS Vršatec a zorganizuje premiérový trh tradičných a ručne vyrobených výrobkov v rámci iného kultúrneho podujatia.

**2. Prioritná oblasť - SOCIÁLNA**

V tejto oblasti sa budú realizovať najmä projekty zamerané na obnovu verejných budov vo vlastníctve obce. V prípade úspešnosti pri získaní dotácie na rekonštrukciu obecných budov, bude prioritnou budovou materská škola, ktorá potrebuje kompletnú rekonštrukciu. Druhou významnou budovou, ktorá potrebuje rekonštrukcia je budova a areál Telovýchovnej jednoty. V rámci obnovy funkčnosti budovy bude potrebná oprava fasády, výmena okien a rekonštrukcia elektroinštalácie.

Významným projektom bude vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré bude venované najmä mládeži. Momentálne sú v obci len detské ihriská pre maloleté deti a špecificky zamerané športové ihrisko – futbalové ihrisko. Zriadením multifunkčného ihriska sa rozšíri priestor pre realizáciu mládeže v športovej činnosti. Tiež vznikne nové detské ihrisko v areáli futbalového ihriska, keďže počas futbalových zápasov sa tu sústreďujú rodiny s deťmi. V areáli futbalového ihriska sa vybuduje tribúna, aj pódium s prístreškom, ktoré bude slúžiť na spoločenské a kultúrne podujatia. Plánuje sa aj rozšírenie a rekonštrukcia cintorína v obci, kde sa plánuje odkúpenie nových pozemkov od súkromných vlastníkov.

**3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA**

V environmentálnej oblasti je nosným projektom vybudovanie kanalizácie, ktoré bude prebiehať súčasne s budovaním kanalizácie v okolitých obciach. Vzhľadom na nákladnosť projektu a jeho časovú náročnosť sa predpokladá jeho realizácia na záver programovacieho obdobia 2014 – 2020. Dôležitým projektom pre obyvateľov v najbližšej budúcnosti je vytvorenie priestoru pre umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov. Vhodné priestory sa nachádzajú v areáli Roľníckeho podielnického družstva. Samospráva má v pláne zabezpečiť vyčistenie potoka, ktorý je znehodnotený naplavenými plastmi a inými nánosmi. Podá sa žiadosť na Povodie Váhu, ktoré spravuje Tovarský potok pretekajúci územím. Vzácne prírodné studničky s kvalitnou vodou sa ochránia drevenými prístreškami, ktoré zabezpečí samospráva obce a osadia sa za pomoci dobrovoľníkov.

**Formulár č. S 2** - **Tabuľka strategických cieľov a opatrení**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V í z i a** | | | | | |
| 1. **Prioritná oblasť/opatrenie - Hospodárska oblasť** | | 1. **Prioritná oblasť/opatrenie - Sociálna oblasť** | | 1. **Prioritná oblasť/opatrenie - Environmentálna oblasť** | |
| **Projekt 1.1**  Budovanie  miestnych komunikácií  Projekt 1.1.1 Časť Priesaniská smer družstvo  Projekt 1.1.2  Od ihriska po autobusovú zastávku na Dolnom konci  **Projekt 1.2**  Výstavba chodníka od časti Lapaš po bytový dom | **Projekt 1.3** Vybudovanie cykloturistického chodníka popri Tovarskom potoku  **Projekt 1.4** Aktualizácia územného plánu pre potreby rozvoja individuálnej bytovej výstavby  **Projekt 1.5**  Rekonštrukcia oplotenia mostov  **Projekt 1.6**  Vytvorenie miesta pre predaj domácich produktov | **Projekt 2.1**  Rekonštrukcia budovy materskej školy  **Projekt 2.2**  Rekonštrukcia budovy a areálu Telovýchovnej jednoty  **Projekt 2.3** Vybudovanie multifunkčného ihriska | **Projekt 2.4**  Zriadenie detského ihriska v priestoroch futbalového areálu  **Projekt 2.5**  Rozšírenie cintorína  **Projekt 2.6**  Vybudovanie pódia s prístreškom v športovom areáli  **Projekt 2.7** Vybudovanie kamerového systému | **Projekt 3.1**  Vybudovanie kanalizácie  **Projekt 3.2**.  Dobudovanie obecného vodovodu  **Projekt 3.3** Vytvorenie kontrolovanej skládky | **Projekt 3.4**  Čistenie potoka  **Projekt 3.5**  Ochrana studničiek  **Projekt 36.**  Sanácia nelegálnych skládok |

*Zdroj: spracovanie autora*

**Formulár č. S 3** - **Záznam z verejného prerokovania**

**Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu**

**Názov dokumentu:** Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tuchyňa 2014 - 2020

**Pripomienkovanie realizoval:** *Samospráva*

**Termín pripomienkovania:** 6. 5. 2015 – 15. 5. 2015

**Oznam uverejnený:** *internetová stránka obce Tuchyňa; verejný rozhlas v obci Tuchyňa; informačné tabule v obci Tuchyňa*

**Text dokumentu k dispozícii:** *internetová stránka obce Tuchyňa; Obecný úrad Tuchyňa*

**Spôsob doručenia pripomienok:** *neboli doručené žiadne pripomienky*

**Priamo oslovené subjekty:** *Centurio Computers s.r.o, Autodielňa MOTAZ Jaroslav Koška, Elvien s.r.o., NIPO,s.r.o., Blažej Mičuda.*

**Počet pripomienok:** celkový počet: 0 akceptované: 0

**Zápis vypracoval:** *Ing. Zuzana Martonová,**dňa 18. 5. 2015, podpis*

## ČASŤ 3 - Programová časť

Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Zmyslom programovej časti je jej príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa.

**Formulár č. P 1** - **Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Projekt/Aktivita** | **Prioritná oblasť/oblasť** |
| Opatrenie 1 Hospodársky rozvoj | **Projekt 1.1 Budovanie miestnych komunikáci** | Hospodárska |
| Projekt 1.1.1 Časť Priesaniská smer družstvo | Hospodárska |
| Projekt 1.1.2 Od ihriska po autobusovú zastávku na Dolnom konci | Hospodárska |
| **Projekt 1.2 Výstavba chodníka od časti Lapaš po bytový dom** | Hospodárska |
| **Projekt 1.3 Vybudovanie cykloturistického chodníka popri Tovarskom potoku** | Hospodárska |
| **Projekt 1.4 Aktualizácia územného plánu pre potreby rozvoja individuálnej bytovej výstavby** | Hospodárska |
| Opatrenie 2 Sociálny rozvoj | **2.1 Rekonštrukcia budovy materskej školy** | Sociálna |
| **2.2 Rekonštrukcia budovy a areálu Telovýchovnej jednoty** | Sociálna |
| **2.3 Vybudovanie multifunkčného ihriska** | Sociálna |
|  | **Projekt 2.7 Vybudovanie kamerového systému** | Sociálna |
| Opatrenie 3 Rozvoj environmentálnej oblasti | **Projekt 3.1 Vybudovanie kanalizácie** | Environmentálna |
| **Projekt 3.2 Dobudovanie obecného vodovodu** | Environmentálna |
|  | **3.3 Vytvorenie kontrolovanej skládky** | Enviromentálna |
| **3.4 Čistenie potoka** | Enviromentálna |
| **3.5 Ochrana studničiek** | Enviromentálna |
| **3.6 Sanácia nelegálnych skládok** | Enviromentálna |

*Zdroj: spracovanie autora*

**Formulár č. P 3** - **Formulár pre prípravu projektov**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Budovanie miestnych komunikácií - Časť Priesaniská smer družstvo | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Tuchyňa | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 8/2015 – 10/2015 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Neexistujúca cesta pri novej IBV | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Dobudovanie infraštruktúry | | | | | |
| Výstupy | | | | | Budovanie miestnych komunikácií - Časť Priesaniská smer družstvo | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 300 m | | | | | |
| Poznámky | | | | | PRV | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | | Termín (mesiac/rok) | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | *Projektant* | | | | | | *10/2015* | | |
| Vydanie stavebného povolenia | | *Stavebný úrad* | | | | | | *11/2015* | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | *Externý manažment* | | | | | | *8/2015* | | |
| Verejné obstarávanie | | *Odborne spôsobilá osoba* | | | | | | *1/2016* | | |
| Predloženie projektu | | *Obec Tuchyňa* | | | | | | *8/2015* | | |
| Realizácia | | *Vybraný dodávateľ* | | | | | | *3 – 6/2016* | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | VÚC | | Obec |  |
| Spracovanie projektovej dokumentácie | 2015 | | 2 000 |  | |  |  | | 2 000 |  |
| Príprava VO | 2015 | | 800 |  | |  |  | | 800 |  |
| Externý manažment | 2015 | | 2 000 |  | |  |  | | 2 000 |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 160 000 | 160 000 | |  |  | |  |  |
| **Spolu** |  | | 164 800 | 160 000 | |  |  | | 4 800 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Budovanie miestnych komunikácií - Od ihriska po autobusovú zastávku na Dolnom konci | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Tuchyňa | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2015 - 2016 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Neexistujúca cesta pri novej IBV | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Dobudovanie infraštruktúry | | | | | |
| Výstupy | | | | | Budovanie miestnych komunikácií - Od ihriska po autobusovú zastávku na Dolnom konci | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 300 m | | | | | |
| Poznámky | | | | | PRV | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | | Termín (mesiac/rok) | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | *Projektant* | | | | | | *10/2015* | | |
| Vydanie stavebného povolenia | | *Stavebný úrad* | | | | | | *11/2015* | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | *Externý manažment* | | | | | | *8/2015* | | |
| Verejné obstarávanie | | *Odborne spôsobilá osoba* | | | | | | *1/2016* | | |
| Predloženie projektu | | *Obec Tuchyňa* | | | | | | *8/2015* | | |
| Realizácia | | *Vybraný dodávateľ* | | | | | | *3 – 6/2016* | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | VÚC | | Obec |  |
| Spracovanie projektovej dokumentácie | 2015 | | 2 000 |  | |  |  | | 2 000 |  |
| Príprava VO | 2015 | | 800 |  | |  |  | | 800 |  |
| Externý manažment | 2015 | | 2 000 |  | |  |  | | 2 000 |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 160 000 | 160 000 | |  |  | |  |  |
| **Spolu** |  | | 164 800 | 160 000 | |  |  | | 4 800 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Výstavba chodníka od časti Lapaš po bytový dom | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Tuchyňa | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2016 - 2017 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Neexistujúci chodník | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Dobudovanie infraštruktúry | | | | | |
| Výstupy | | | | | Výstavba chodníka od časti Lapaš po bytový dom | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 200 m | | | | | |
| Poznámky | | | | | PRV | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | | Termín (mesiac/rok) | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | *Projektant* | | | | | | *10/2016* | | |
| Vydanie stavebného povolenia | | *Stavebný úrad* | | | | | | *11/2016* | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | *Externý manažment* | | | | | | *8/2016* | | |
| Verejné obstarávanie | | *Odborne spôsobilá osoba* | | | | | | *1/2017* | | |
| Predloženie projektu | | *Obec Tuchyňa* | | | | | | *8/2016* | | |
| Realizácia | | *Vybraný dodávateľ* | | | | | | *3 – 6/2017* | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | VÚC | | Obec |  |
| Spracovanie projektovej dokumentácie | 2016 | | 1 800 |  | |  |  | | 1 800 |  |
| Príprava VO | 2017 | | 800 |  | |  |  | | 800 |  |
| Externý manažment | 2016 | | 1 500 |  | |  |  | | 1 500 |  |
| Realizácia projektu | 2017 | | 120 000 | 120 000 | |  |  | |  |  |
| **Spolu** |  | | 124 100 | 120 000 | |  |  | | 4 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Vybudovanie cykloturistického chodníka popri Tovarskom potoku | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Tuchyňa | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2017 - 2018 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Poľná cesta | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Podpora cestovného ruchu a cykloturizmu | | | | | |
| Výstupy | | | | | Vybudovanie cykloturistického chodníka pri Tovarskom potoku | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Turisti a návštevníci územia | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 1000 m | | | | | |
| Poznámky | | | | | MAS Vršatec | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | | Termín (mesiac/rok) | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | *Projektant* | | | | | | *2/2017* | | |
| Vydanie stavebného povolenia | | *Stavebný úrad* | | | | | | *2/2017* | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | *Externý manažment* | | | | | | *2 – 5/2017* | | |
| Verejné obstarávanie | | *Odborne spôsobilá osoba* | | | | | | *2 – 5/2017* | | |
| Predloženie projektu | | *Obec Tuchyňa* | | | | | | *5/2017* | | |
| Realizácia | | *Vybraný dodávateľ* | | | | | | *2 – 6/2018* | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | VÚC | | Obec |  |
| Spracovanie projektovej dokumentácie | 2017 | | 1 500 |  | |  |  | | 1 500 |  |
| Príprava VO | 2017 | | 800 |  | |  |  | | 800 |  |
| Externý manažment | 2017 | | 2 000 |  | |  |  | | 2 000 |  |
| Realizácia projektu | 2018 | | 105 000 | 100 000 | |  |  | | 5 000 |  |
| **Spolu** |  | | 109 300 | 100 000 | |  |  | | 9 300 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.4** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Aktualizácia územného plánu pre potreby rozvoja individuálnej bytovej výstavby | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Tuchyňa | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2016 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Neaktuálny územný plán | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Aktualizácia územného plánu | | | | | |
| Výstupy | | | | | Aktualizácia územného plánu | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 1 | | | | | |
| Poznámky | | | | | Štátny rozpočet | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | | Termín (mesiac/rok) | | |
| Verejné obstarávanie | | *Odborne spôsobilá osoba* | | | | | | *10 – 12/2015* | | |
| Predloženie projektu | | *Obec Tuchyňa* | | | | | | *2/2016* | | |
| Realizácia | | *Vybraný dodávateľ* | | | | | | *5 – 10/2016* | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | VÚC | | Obec |  |
| Verejné obstarávanie | 2015 | | 800 |  | |  |  | | 800 |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 10 000 |  | | 10 000 |  | |  |  |
| **Spolu** |  | | 10 800 |  | | 10 000 |  | | 800 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Rekonštrukcia budovy materskej školy | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Tuchyňa | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 10/2015 - 2016 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Zničená fasáda, zdevastované okná | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Zvýšenie kvality služieb v obci | | | | | |
| Výstupy | | | | | Zrekonštruovaná materská škola | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 1 | | | | | |
| Poznámky | | | | | Ministerstvo školstva  Ministerstvo financií | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | Termín (mesiac/rok) | | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | *Projektant* | | | | | *3/2016* | | | |
| Vydanie stavebného povolenia | | *Stavebný úrad* | | | | | *3/2016* | | | |
| Verejné obstarávanie | | *Odborne spôsobilá osoba* | | | | | *3/2016* | | | |
| Predloženie projektu | | *Obec Tuchyňa* | | | | | *12/2015* | | | |
| Realizácia | | *Vybraný dodávateľ* | | | | | *3/2016 – 8/2016* | | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | | VÚC | Obec |  |
| Spracovanie projektovej dokumentácie | 2016 | | 2500 |  | |  | |  | 2500 |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 150 000 | 142 500 | |  | |  | 7500 |  |
| **Spolu** |  | | 152 500 | 142 500 | |  | |  | 10 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Rekonštrukcia budovy telovýchovnej jednoty | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Tuchyňa | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2015 - 2016 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Havarijný stav objektu | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Zvýšenie kvality služieb obyvateľov | | | | | |
| Výstupy | | | | | Obnova budovy, výmena okien, náter fasády | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 1 | | | | | |
| Poznámky | | | | | Ministerstvo školstva | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | | Termín (mesiac/rok) | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | *Projektant* | | | | | | *1/2016* | | |
| Vydanie stavebného povolenia | | *Stavebný úrad* | | | | | | *3/2016* | | |
| Verejné obstarávanie | | *Odborne spôsobilá osoba* | | | | | | *3/2016* | | |
| Predloženie projektu | | *Obec Tuchyňa* | | | | | | *10/2016* | | |
| Realizácia | | *Vybraný dodávateľ* | | | | | | *10-12/2016* | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | VÚC | | Obec |  |
| Spracovanie projektovej dokumentácie | 2016 | | 1 000 |  | |  |  | | 1 000 |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 15 000 | 15 000 | |  |  | |  |  |
| **Spolu** |  | | 16 000 | 15 000 | |  |  | | 1 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Vybudovanie multifunkčného ihriska | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Tuchyňa | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2015 - 2016 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Neexistujúce ihrisko | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Zvýšenie kvality služieb obyvateľov obce | | | | | |
| Výstupy | | | | | Nové multifunkčné ihrisko | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 1 | | | | | |
| Poznámky | | | | | Projekt podaný na Úrade vlády SR | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | | Termín (mesiac/rok) | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | *Projektant* | | | | | | *4/2015* | | |
| Vydanie stavebného povolenia | | *Stavebný úrad* | | | | | | *5/2015* | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | *Externý manažment* | | | | | | *4 – 5/2015* | | |
| Verejné obstarávanie | | *Odborne spôsobilá osoba* | | | | | | *4 – 5/2015* | | |
| Predloženie projektu | | *Obec Tuchyňa* | | | | | | *5/2015* | | |
| Realizácia | | *Vybraný dodávateľ* | | | | | | *2/2016 – 5/2016* | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | VÚC | | Obec |  |
| Príprava VO | 2015 | | 1 000 |  | | 1 000 |  | |  |  |
| Realizácia projektu | 2016 | | 62 000 |  | | 62 000 |  | |  |  |
| **Spolu** |  | | 63 000 |  | | 63 000 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 2.7** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Vybudovanie kamerového systému | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Tuchyňa | | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | | | Bc. Gabriela Švecová - starostka | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 1/2016 – 12/2016 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Neexistujúci bezpečnostný systém | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Vybudovanie kamerového systému | | | | | |
| Výstupy | | | | | Zabezpečenie ochrany obyvateľov a majetku | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 9 kamier | | | | | |
| Poznámky | | | | | PRV 2014-2020 | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | | Termín (mesiac/rok) | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | *Projektant* | | | | | | *1/2016* | | |
| Vydanie stavebného povolenia | | *Stavebný úrad* | | | | | | *1/2016* | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | *Externý manažment* | | | | | | *12/2015 – 1/2016* | | |
| Verejné obstarávanie | | *Odborne spôsobilá osoba* | | | | | | *12/2015 – 1/2016* | | |
| Predloženie projektu | | *Obec Tuchyňa* | | | | | | *1/2016* | | |
| Realizácia | | *Vybraný dodávateľ* | | | | | | *10 - 12/2016* | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | VÚC | | Obec |  |
| Spracovanie projektovej dok. | 2016 | | 1000 | 0 | | 0 | 0 | | 1000 | 0 |
| Príprava VO | 2016 | | 1 000 | 0 | | 0 | 0 | | 1000 | 0 |
| Realizácia projektu | 2016 | | 100 000 | 100 000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Spolu** |  | | 102 000 | 100 000 | | 0 | 0 | | 2000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 3.1** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Vybudovanie kanalizácie | | | | | |
| Garant | | | | | Vodárenská spoločnosť | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | Obec Mikušovce, Obec Dulov, | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2018 - 2020 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | 0% pokrytie kanalizácie | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Vybudovanie kanalizácie | | | | | |
| Výstupy | | | | | Vybudovanie kanalizácie | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 100% pokrytie | | | | | |
| Poznámky | | | | | PRV 2014 - 2020  OP Kvalita životného prostredia | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | Termín (mesiac/rok) | | | |
| Vypracovanie projektovej dokumentácie | | *Vodárenská spoločnosť* | | | | | *2018* | | | |
| Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh | | *Vodárenská spoločnosť* | | | | | *2018* | | | |
| Realizácia | | *Vybraný dodávateľ* | | | | | *1 – 10/2020* | | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | | VÚC | Obec |  |
| Realizácia projektu | 2020 | | 1 500 000 | 1 500 000 | |  | |  |  |  |
| **Spolu** |  | | 1 500 000 | 1 500 000 | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 3.2** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Vytvorenie kontrolovanej skládky | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Tuchyňa | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2016 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | 0 kontajnerov | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Podpora čistoty a enviromentálnej stránky obce | | | | | |
| Výstupy | | | | | Vytvorenie vhodnej plochy a osadenie 2 kontajnerov na odpad | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | | 2 kontajnery | | | | | |
| Poznámky | | | | | Štátne zdroje | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | | Termín (mesiac/rok) | | |
| Verejné obstarávanie | | *Odborne spôsobilá osoba* | | | | | | *8/2016* | | |
| Predloženie projektu | | *Obec Tuchyňa* | | | | | | *8/2016* | | |
| Realizácia | | *Vybraný dodávateľ* | | | | | | *10/2016 – 5/2017* | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | VÚC | | Obec |  |
| Verejné obstarávanie | 2016 | | 800 |  | |  |  | | 800 |  |
| Realizácia projektu | 2017 | | 6 000 |  | | 6 000 |  | |  |  |
| **Spolu** |  | | 6 800 |  | | 6 000 |  | | 800 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 3.6** | | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Sanácia nelegálnych skládok | | | | | |
| Garant | | | | | Obec Tuchyňa | | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s ...) | | | | | - | | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) | | | | | 2016- 2017 | | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Hlavne v lokalite Šustiny vzniká nahromadené množstvo nelegálneho odpadu | | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Podpora čistoty a enviromentálnej stránky obce | | | | | |
| Výstupy | | | | | Sanácia skládky a zamedzenie prístupu s odpadom | | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | | | Termín (mesiac/rok) | | |
| Verejné obstarávanie | | *Odborne spôsobilá osoba* | | | | | | *8/2016* | | |
| Predloženie projektu | | *Obec Tuchyňa* | | | | | | *8/2016* | | |
| Realizácia | | *Vybraný dodávateľ* | | | | | | *10/2016 – 5/2017* | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | | Náklady spolu  (eur) | z toho verejné zdroje | | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  | |  | EU | | ŠR | VÚC | | Obec |  |
| Realizácia projektu | 2016 -2017 | | 20 000 |  | | 18 500 |  | |  |  |
| **Spolu** |  | | 20 000 |  | | 18 500 |  | | 1500 |  |

**ČASŤ 4 - Realizačná časť**

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. Realizačná časť obsahuje:

* východiská,
* popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
* popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
* stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
* popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,
* akčný plán s výhľadom na roky 2015 – 2018.

**ČASŤ 4.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii**

Pri realizácii PHSR vystupujú ako partneri samosprávy obce Tuchyňa obyvatelia obce a podnikateľské subjekty pôsobiace na území, ktorí boli prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde definovali svoje požiadavky. Následne aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR obce. V rámci prípravy dokumentu bol vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný do domácností. Rovnako tak poslanci a zamestnanci OcÚ boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí strategického dokumentu.

**ČASŤ 4.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia**

Realizácia PHSR obce je činnosťou samosprávy obce, a tá ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, OcÚ, partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná do termínu december príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, aj jeho prípadná aktualizácia.

Vo vzťahu k realizácii PHSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Obecné zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu.

Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného zastupiteľstva. Starosta sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie, podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tuchyňa 2014 - 2020 k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje obecný úrad.

**ČASŤ 4.3 Komunikačná stratégia**

Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov PHSR v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania a publicity (pri projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov), alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov.

Komunikácia prebieha priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Dôležitým nástrojom komunikácie je pre obec webová stránka, informačné tabule a rozhlas. Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti PHSR. Ďalším nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál na rokovanie pripravuje starosta obce v súčinnosti so zamestnancami obce. Rovnako tak hlavný kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môže dať stanovisko k prerokovanému materiálu.

**Formulár č. R 3** - **Záznam z monitorovania**

|  |
| --- |
| **Monitorovanie a hodnotenie**  Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov obce Tuchyňa bude spracovaná vždy k 1.12. príslušného roka v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tuchyňa na obdobie 2014 - 2020. Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Tuchyňa je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2014 - 2020. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.  Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Tuchyňa, alebo poverený pracovník obecného úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období.  Akčný plán a projektové zámery sú spracované na základe údajov v schválenom rozpočte obce.  Aktuálna verzia akčného plánu a projektových zámerov je na webovej stránke obce http://www.tuchyna.ocu.sk/  Pripomienky k akčnému plánu obce je možné zaslať e-mailom na adresu ocu.tuchyna@slovanet.sk  Ďalší monitoring akčného plánu a projektových zámerov sa uskutoční ku dňu 1.12.2015 |

**Formulár č. R 4 - Vzor monitorovacej správy** *(Príloha č. 6)*

**Formulár č. R 5** - **Plán hodnotenia a monitorovania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020** | | |
| **Typ hodnotenia** | **Vykonať prvýkrát** | **Dôvod vykonania/ periodicita** |
| **Strategické hodnotenie** | V roku 2017 | podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR a vzniknutej spoločenskej potreby |
| **Operatívne hodnotenie** |  |  |
| Tematické hodnotenie časti PHSR | Každoročne do 1.12. daného kalendárneho roku | Kontrola opatrení plánovaných k realizácii v danom kalendárnom roku. |
|  |  |  |
| Ad hoc mimoriadne hodnotenie | Podľa potreby | pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov |
|  |  | pri návrhu na revíziu PHSR |
| Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti | Podľa potreby | na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného orgánu obce/mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu ... |

Zdroj: vlastné spracovanie

**Formulár č. R 6** - **Akčný plán**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akčný plán pre hospodársku oblasť v obci Tuchyňa** | | | |
| *Opatrenie, aktivita* | *Termín* | *Zodpovedný* | *Financovanie*  *(Eur)* |
| **Opatrenie 1.5 Rekonštrukcia oplotenia mostov** | | | |
| **Aktivita 1.5.1**  Nákup farieb potrebných na náter oplotenia. | 2015 - 2016 | Samospráva obce Tuchyňa; | 500 |
| **Aktivita 1.5.2**  Oprava častí oplotenia, ktoré sú poškodené | 2015 - 2016 | Samospráva obce Tuchyňa;  dobrovoľníci | 500 |
| **Opatrenie 1.6 Vytvorenie miesta pre predaj domácich produktov** | | | |
| **Aktivita 1.6.1**  Zakúpenie dvoch kusov drevených stánkov | 2016 | Samospráva obce Tuchyňa; | *3 000/malé grantové schémy* |
| **Aktivita 1.6.2**  Umiestnenie drevených stánkov do Tanečného kola | 2016 | Samospráva obce Tuchyňa;  dobrovoľníci | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akčný plán pre sociálnu oblasť v obci Tuchyňa** | | | |
| *Opatrenie, aktivita* | *Termín* | *Zodpovedný* | *Financovanie (Eur)* |
| **Opatrenie 2.4 Zriadenie detského ihriska v priestoroch futbalového areálu** | | | |
| **Aktivita 2.4.1**  Vytýčenie a úprava plochy, kde budú umiestnené prvky | 2016 | Samospráva obce Tuchyňa; dobrovoľníci | 0 |
| **Aktivita 2.4.2**  Nákup prvkov, ktoré budú umiestnené na detskom ihrisku | 2017 | Samospráva obce Tuchyňa | *3 000/malé grantové schémy* |
| **Aktivita 2.4.3**  Osadenie prvkov na detské ihrisko | 2017 | Samospráva obce Tuchyňa;  dobrovoľníci | 0 |
| **Opatrenie 2.5 Rozšírenie cintorína** | | | |
| **Aktivita 2.5.1**  Odkúpenie cca 20 m pozemkov od súkromných vlastníkov pozemkov pri cintoríne | 2015 - 2016 | Samospráva obce Tuchyňa | *závisí od ceny za m2* |
| **Aktivita 2.5.2**  Príprava pozemkov pre vznik nových hrobových miest | 2016 | Samospráva obce Tuchyňa;  dobrovoľníci | 0 |
| **Opatrenie 2.7 Vybudovanie pódia s prístreškom v športovom areáli** | | | |
| **Aktivita 2.7.2**  Zakúpenie prístrešku nad pódiom, ktoré bude slúžiť na kultúrne a spoločenské podujatia | 2016 | Samospráva obce Tuchyňa | *1 000/malé grantové schémy* |
| **Aktivita 2.7.3**  Montáž prístrešku nad pódiom | 2016 | Samospráva obce Tuchyňa;  dobrovoľníci | *200/malé grantové schémy* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akčný plán pre environmentálnu oblasť v obci Tuchyňa** | | | |
| *Opatrenie, aktivita* | *Termín* | *Zodpovedný* | *Financovanie (Eur)* |
| **Opatrenie 3.3 Čistenie potoka** | | | |
| **Aktivita 3.3.1**  Odstránenie odpadov z Tovarského potoka  *Organizovaním pravidelných brigád sa postupne budú odstraňovať odpadky znečisťujúce potok* | 2015 - 2017 | Povodie Váhu;  Samospráva obce Tuchyňa;  Výzva Povodiu na odstránenie nečistôt a pokosenie, rastlinná úprava | *200* |
| **Opatrenie 3.4 Ochrana studničiek** | | | |
| **Aktivita 3.4.1**  Obstaranie drevených prístreškov | 2016 | Samospráva obce Tuchyňa; | *500 /kus* |
| **Aktivita 3.4.2**  Umiestnenie drevených prístreškov nad studničky  *Zabezpečí sa ochrana kvalitných prírodných vôd pred ich znehodnotením lístím a prachom* | 2016 - 2017 | Samospráva obce Tuchyňa;  dobrovoľníci | *0* |

*Zdroj: spracovanie autora*

**Formulár č. R 7** - **Záznam z verejného prerokovania**

|  |
| --- |
| **Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy**  **Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tuchyňa**  **Termín pripomienkovania: 27.5. – 7.6. 2015**  Neboli doručené žiadne pripomienky.  **Počet pripomienok:** celkový počet: 0 akceptované: 0  **Zápis spracoval:** *Mgr. Darina Moravčíková,19. 6. 2015, podpis* |

**ČASŤ 5 - Finančná časť**

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.

Táto časť obsahuje:

* indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
* model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,
* hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

**Formulár č. F 2 - Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategória** | **Úroveň dôležitosti** | **Hodnotiace kritérium - Opis podmienok pre zaradenie do priority** | **Projekt** |
| 1 | Najvyššia | a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo legislatívy EÚ  b) Projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu  c) Projekty vyznačujúce sa najvyššou mierou dôležitosti, potreby a nevyhnutnosti pre obec  Splnená jedna z podmienok | 1.1.1  1.1.2  1.4  2.3  3.1 |
| 2 | Vysoká | a) Projekty vyplývajúce z územného plánu obce  b) Projekty s právoplatným stavebným povolením a ukončeným VO  c) Projekty vyznačujúce sa vyššou mierou dôležitosti pre obec  Splnená jedna z podmienok | 1.2  2.1  2.2  3.2  3.3 |
| 3 | Stredná | a) Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania  b) Projekty vyznačujúce sa strednou mierou dôležitosti | 1.3  1.5  2.4  2.7 |
| 4 | Nízka | a) Projekty definované ako zámery / v štádiu úvah. | 2.5  3.4 |
| 5 | Najnižšia | Ostatné | 1.6  2.6 |

**Formulár č. F 3** - **Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viaczdrojové financovanie** | | | | | | | |
| **Prioritná oblasť** | **Celkové náklady** | **Verejné zdroje** | | | | | **Súkromné zdroje** |
| **EÚ** | **Štát** | **VÚC** | **Obec/**  **Mesto** | **Spolu** |
| **Projekt 1.1.1**  **Budovanie miestnych komunikácií - Časť Priesaniská smer družstvo** | 164 800 | 160 000 | 0 | 0 | 4 800 | 164 800 | 0 |
| **Projekt 1.1.2**  **Budovanie miestnych komunikácií - Od ihriska po autobusovú zastávku na Dolnom konci** | 164 800 | 160 000 | 0 | 0 | 4 800 | 164 800 | 0 |
| **Projekt 1.2**  **Výstavba chodníka od časti Lapaš po bytový dom** | 124 100 | 120 000 | 0 | 0 | 4 100 | 124 100 | 0 |
| **Projekt 1.3**  **Vybudovanie cykloturistického chodníka popri Tovarskom potoku** | 109 300 | 100 000 | 0 | 0 | 9 300 | 109 300 | 0 |
| **Projekt 1.4**  **Aktualizácia územného plánu pre potreby rozvoja individuálnej bytovej výstavby** | 10 800 | 0 | 10 000 | 0 | 800 | 10 800 | 0 |
| **Projekt 2.1**  **Rekonštrukcia budovy materskej školy** | 16 000 | 0 | 15 000 | 0 | 1 000 | 16 000 | 0 |
| **Projekt 2.2**  **Rekonštrukcia budovy telovýchovnej jednoty** | 16 000 | 15 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| **Projekt 2.3**  **Vybudovanie multifunkčného ihriska** | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 63 000 | 0 |
| **Projekt 2.7 Vybudovanie kamerového systému** | 102 000 | 100 000 | 0 | 0 | 2000 | 102 000 | 0 |
| **Projekt 3.1**  **Vybudovanie kanalizácie** | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| **Projekt 3.2**  **Vytvorenie kontrolovanej skládky** | 6 800 | 0 | 6 000 | 0 | 800 | 6 000 | 0 |
| Spolu | 2 277 600 | 2 155 000 | 94 000 | 0 | 28 600 | 2 277 600 | 0 |

**Formulár č. F 5** – **Indikatívny rozpočet - sumarizácia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rok** | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Spolu** € |
| I.  Hospodárska oblasť | 10 900 | 336 800 | 125 100 | 105 000 | 0 | 0 | 577 800 |
| II.  Sociálna oblasť | 0 | 197 700 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 200 700 |
| III.  Environmentálna oblasť |  | 800 | 6 000 |  |  | 1 500 000 | 1 506 800 |

**Formulár č. F 6** - **Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít** *(Príloha č. 7)*

**Záver**

**Formulár č. Z 1 ­- Schválenie PHSR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Schválenie PHSR** | |
| **Názov dokumentu** | **Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tuchyňa na roky 2014 - 2020** |
| **Štruktúra dokumentu** | ***Časť 1 – Analytická časť***  Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie.  ***Časť 2 – Strategická časť***  Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce.  ***Časť 3 – Programová časť***  Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR.  ***Časť 4 – Realizačná časť***  Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, tiež vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou akčných plánov  ***Časť 5 – Finančná časť***  Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PHSR obce. |
| **Spracovanie** | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tuchyňa na roky 2014 - 2020 (ďalej len „PHSR 2014-2020“) bol spracovaný v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015.  - externí odborníci – spracovanie na kľúč, dodávateľ MAS Vršatec  - s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy  Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od septembra 2014 – do júna 2015.  Riadiaci tím pozostával z:  ***Dodávateľ:***  MAS Vršatec: Mgr. Petra Šupáková, Ing. Zuzana Martonová, Mgr. Darina Moravčíková  ***Starosta obce:***  Bc. Gabriela Švecová  ***Poslanci obecného zastupiteľstva:***  Jozef Mateička, Dominik Letko  ***Kontrolór obce:***  Ing. Marcel Ondráš  ***Zástupca z podnikateľského sektora:***  Blažej Mičuda  ***Zástupca z mimovládneho sektora:***  Zuzana Chudá  *Stretnutie riadiaceho tímu: 25. 3. 2015*  Komunikácia s verejnosťou prebiehala prostredníctvom vypĺňania dotazníkov občanmi obce Tuchyňa. Dotazník bol vypĺňaný v rámci domácností.   |  |  | | --- | --- | | Rozdaných | 200 | | Vrátených | 76 | | % populácie | 10 % |   Stretnutie s poslancami dňa: 22. 05. 2014  Financovanie spracovania obec hradí z vlastných zdrojov. |
| **Prerokovanie** | Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne 6. 5. 2015 – 15. 5. 2015. Dokument bol uverejnený na internetovej stránke obce Tuchyňa. Priamo boli oslovené subjekty *Centurio Computers s.r.o, Autodielňa MOTAZ Jaroslav Koška, Elvien s.r.o., NIPO,s.r.o., Blažej Mičuda.*  Počas verejného pripomienkovania neboli doručené žiadne pripomienky |
| **Schválenie** | 30. septembra 2015 Uznesením OZ č. 43/2015 |